| 0 | 2018.04.30 | 최 초 작 성 |  |  |  |  | 경영지원팀 부장 고중학 과장 설찬희 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | 개정 일자 | 개정 내용 및 사유 |  |  |  |  | 비고 |
| 부 서장 | . . . |  | 담당 임원 | . . . | 대표 이사 | . . . |  |

- 총 칙

제1조 (목적)

주식회사 센트랄그룹(이하 ‘회사’라 함) 건설공사의 신축 및 증축 건설사업관리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 업무수행의 방법 및 절차 등 필요한 세부기준을 정하는데 목적이 있다.

제2조 (적용범위)

이 규정은 회사가 시행하는 신축, 증축 공사에 대하여 적용하며, 관계 법령, 계약서, 공사시방서에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 따른다. 일반적인 개 보수 등의 대수선 공사는 해당사업장에서 자체 진행한다.

제3조 (용어의 정의)

- “해당사업장”란 건설사업을 총괄하는 사업장으로서 발주처를 의미하며, 공사에 대한 총괄 책임을 진다.

- “지원본부”란 회사에서 해당사업장의 건설사업을 지원하는 부서들을 의미하며, 인사ᆞ기획ᆞ경영지원 관련 업무를 지원한다.

- “공사관리자”란 공사관리관 업무를 수행하기 위하여 해당사업장이 임명한 직원으로서 공사를 관리한다.

- “공사감독자”란 공사감독관 업무를 수행하기 위하여 회사가 임명한 기술직원 의미하며, 공사관리에 대한 해당 사업장을 지원한다.

- “건설사업관리(감리)자”란 건설사업관리(감리)을 업으로 하고자 건설공사에 대한 건설사업관리(감리)업자로 등록한 자를 말하며, 건축, 통신, 소방, 전기 등의 공사에 대하여 검측, 서류 업무를 수행한다.

- “설계도서”란 공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다. 공사 종류별 목적물 물량이 표시된 내역서를 포함한다. 또한 목적물 물량의 근거가 되는 산출내역서가 있어야 한다.

- “공사계약문서”란 직인이 날인된 계약서 및 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건 및 공사계약특수조건 등이 첨부로 구성되며, 상호 보완의 효력을 가진다.

- “지시”란 공사관리자, 공사감독자가 건설사업관리(감리) 또는 시공자에게 담당업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 실시하게 하는 것을 말한다. 단, 지시사항은 계약문서에 나타난 지시 및 이행사항에 국한하는 것을 원칙으로 하며, 구두 또는 서면으로 내릴 수 있으나 지시내용과 그 결과는 반드시 확인하여 문서로 기록ᆞ관리하여야 한다.

- “실정보고”란 공사 시행과정에서 현지여건 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 사항에 대하여 시공자의 의견을 포함하여 건설사업관리(감리)자의 검토의견 등을 공사감독자가 검토하여 해당사업장에 설계변경 전에 서면으로 보고하고, 해당사업장으로부터 승인 등 필요한 조치를 받는 행위를 말하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

- “주요자재”란 지급자재와 철근, 철골, 레미콘, 아스팔트, 강관파일 등 중요 자재를 말한다.

제4조(청렴의무)

공사관리자, 공사감독자, 건설사업관리(감리)자는 각 호에 따라 청렴하게 업무를 수행해야 한다.

- 공정하게 권한을 행사하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

- 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 이권에 개입ᆞ알선ᆞ청탁하여서는 아니 된다.

- 차량ᆞ건설기자재 등 공용물을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용하여서는 아니 된다.

- 담당업무와 관련하여 업무관련자로부터 일체의 금전ᆞ부동산ᆞ선물 또는 향응 등의 수수행위를 하여서는 아니 된다.

- 청렴의무를 위반한 경우, 회사의 윤리규정에 의거한다.

- 권한과 책임

제5조 (해당사업장) 해당사업장의 건설사업을 총괄 책임이 있는 주관부서로서 다음 각호에 정하는 바에 따라 건설공사를 관리한다.

- 사업성 검토 및 건축 시행 여부를 지원본부와 협의하여 결정한다.

- 건설공사 시행을 위하여 지원본부에 협조를 요청한다.

- 토지 매입 시 지원본부와 협의하여 전반적인 검토 후 결정하고 계약을 진행한다.

- 건축면적, 사무동 유무, 설비의 배치 등의 건설요건사항(Requirement)를 취합하여, 지원본부에 전달한다.

- 지원본부에서 검토된 공사비용을 검토, 확인하여 기안서를 작성하고 회사의 승인을 받는다.

- 설계업체에서 제시한 기본설계 및 실시설계를 확인 후 승인한다.

- 시공업체, 건설사업관리업체를 선정 후 계약서를 작성하고 계약을 진행한다.

- 사업의 전반적인 일정을 관리하며, 회의를 주관하고 그에 따른 이력을 관리한다.

- 건설사업관리자, 공사감독자가 확인한 차수 별 기성청구서를 접수 받아 내용 확인 후 지출결의를 진행하여 기성금을 지급한다.

- 건설공사의 기간, 금액 등의 변경 시 계약서를 변경하고 최종 정산금을 지급한다.

- 펀치리스트를 작성하고, 관리하며, 준공 후 유지관리 한다.

- 준공 후 준공도면, 사용승인필증, 공사감독서류일체, 감리보고서 등의 공사관련서류를 확보하여 유지관리 한다.

제6조 (지원본부) 회사의 지원본부로서 해당 사업장의 건설공사가 원활히 진행될 수 있도록

지원하는 인사, 기획, 지원관련 부서들로서 해당 부서는 다음 각호에 정하는 바에 따라 건설공사를 지원한다.

- 인사관련부서는 TFT를 구성한다.

- 기획관련부서는 사업성 및 타당성을 검토한다.

- 인사관련부서는 건설공사와 관련하여 공사감독자 파견 및 전기/유틸리티 담당자 등을 구성한다.

- 경영지원관련부서는 해당사업장에서 취합한 요건사항(Requirement)을 반영하여 설계업체를 선별하여 설계견적을 의뢰하고 설계비용을 비교, 검토한다.

- 경영지원관련부서는 기본설계 및 실시설계를 검토 후 해당사업장에 확인을 요청한다.

- 경영지원관련부서는 시공업체, 건설사업관리업체를 선별하여, 입찰설명회를 진행하며, 입찰내역서를 검토 후 해당사업장에 확인을 요청한다.

- 경영지원관련부서는 건설공사를 검토하고, 건설공사의 규정을 업데이트 한다.

제3장 공사진행 시 업무

제7조(사업관리방식의 적용) 신축과 증축의 경우 공사감독자는 건설사업관리 규정에 따라 공사감독자 업무를 건설사업관리(감리)가 이행토록 지시하고 확인하여야 하며, 공사관리자는 이력을 관리하여야 한다.

제8조(건설사업관리(감리) 용역업무) ① 건축연면적 5,000㎡ 이상은 건설사업관리(감리)업자가 상주하고, 이하는 비상주를 원칙으로 하되, 동시에 둘 이상의 건설사업이 발생 시 상주로 할 수 있다.② 건설사업관리(감리)자를 둔 건설공사의 공사감독자는 다음 각 호의 업무를 행하여야 한다.

1. 건설사업관리(감리)용역이 계약대로 되고 있는지의 확인

2. 건설사업관리(감리)자와 시공자간의 분쟁조정

3. 건설사업관리(감리)일지의 수시확인

4. 해당사업장이 건설사업관리(감리)자에게 요구한 사항의 이행여부의 확인

5. 그 밖에 계약서상의 주요 업무내용

③ 공사감독자는 건설사업관리(감리)자로 하여금 다음 각 호의 사항에 대한 기술적인 검토 및 조치방안을 제출토록 하여야 한다.

1. 설계변경

2. 공법의 변경

3. 기술적 문제의 해결

4. 기성고의 수정 및 확정

5. 그 밖에 필요한 사항

④ 공사관리자는 공사감독자가 검토 한 상기 서류를 확인 후 관리하여야 한다.

제9조(업무처리 기간설정) 제3장에서 정한 검토, 승인, 보고 등의 기간이 공사여건상 불합리하다고 판단하는 경우 사전에 시공업체와 협의하여 조정할 수 있다. 이 경우 해당사업장에 그 사유를 보고하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

제10조 (공사감독자의 서류 작성) 공사감독자는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 서류를 작성하고 공사관리자는 작성 된 서류를 확인하고 관리하여야 한다.

- 공사감독일지

- 문서접수 및 발송대장

- (기성부분, 준공) 감독조서

- 공사기성부분 내역서

제11조(공사관련 서류 검토ᆞ보고) ① 공사감독자는 공사진행 단계별로 시공자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 확인하고 해당사업장에 보고하여야 하고, 공사관리자는 제출 된 서류를 확인하고 관리하여야 한다.

- 공사 착수단계

가. 착공신고서

나. 설계도서 검토서

다. 공사 시공측량 결과보고서

- 공사 시공단계

가. 안전관리계획서 및 품질관리(시험)계획서

나. 주요자재 공급원 승인요청

다. 실정보고 및 설계변경 사항

라. 안전사고 및 부실시공 현황

마. 품질시험ᆞ검사실적 총괄표

사. 기성부분 검사원

아. 주간ᆞ월간 공정보고

- 공사 준공단계

가. 예비 준공검사원

나. 준공검사원

- 공사 준공 후

가. 준공 설계도서

나. 준공 사진첩

다. 품질시험․검사대장 및 검사실적 총괄표

② 공사감독자는 감독업무 수행 중 공사현장에 다음 각 호의 사태가 발생하였을 때에는 필요한 응급조치를 취한 후 지체 없이 해당사업장에 보고하고 이에 대한 조치지시를 받아야 하며, 공사관리자는 이력을 관리하여야 한다.

1. 천재지변 등 그 밖의 사유로 현장에 피해 또는 사고가 발생하거나 공사시행이 불가능하게 된 때

2. 공사 장애요인의 발생으로 7일 이상 공사추진이 불가능한 때

3. 시공자가 정당한 사유 없이 장기간 동안 업무를 수행하지 아니 할 때

4. 시공자가 업무를 불성실하게 수행하거나 정당한 지시를 이행하지 아니 할 때

제12조(명령 및 지시사항 처리) ① 공사감독자는 시공 등에 대하여 해당사업장에서 받은 지시사항은 그 내용을 기록하고, 조치계획 및 그 결과를 보고하여야 하며, 공사관리자는 이력을 관리하여야 한다.

② 공사감독자는 공사에 대한 지시는 시공자에게 서면으로 하여야 하며, 조치결과를 제출받아 확인하고 그 내용을 비치하여야 한다. 다만 불가피한 경우 우선 구두로 지시한 후 사후에 서면으로 통보할 수 있다. 공사관리자는 이력을 관리하여야 한다.

제13조(근무요령) 공사관리자와 공사감독자는 다음의 각 호의 요령으로 근무하여야 한다.

1. 공사감독자는 공사현장에 상주를 원칙으로 하되 복수공사의 공사감독자로 임명되었을 경우에는 순환 상주하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 현장 상주가 곤란한 경우 출장으로 공사현장 감독업무를 수행할 수 있다.

2. 공사감독자는 당일 공사추진상황 및 감독업무수행내용을 공사감독일지에 기록하고, 시공자가 작성한 공사작업일지를 확인한 후 그 사본을 공사감독일지에 첨부하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

3. 공사감독자는 공사현장에 문제점이 발생되거나 시공과 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 해당사업장에 서면으로 보고하고 지시를 받아야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

4. 공사감독자와 공사관리자는 임의로 설계를 변경시키거나 기간연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하지 않아야 한다.

제14조(업무 인계․인수) 공사감독자 및 공사관리자 교체의 명이 있을 때에는 현장에 비치된 서류․기구․자재 및 그 밖에 공사에 관한 사항을 후임자에게 인계하여 공사감독에 차질이 없도록 하여야 하며, 그 사항을 해당 사업장에 보고하여야 한다.

제15조(설계서 등의 검토) ① 공사감독자는 설계도면, 시방서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자로 하여금 설계서 등 계약문서와 다음 각 호의 사항을 검토하도록 하여야 한다.

1. 현장 조건에 부합 여부

2. 공사 착수 전, 공사시행 중, 준공 및 인수․

3. 설계도면, 시방서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부

③ 공사감독자는 제15조2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시는 그 내용과 의견을 해당사업장에 보고하여야 하며, 필요 시 설계자의 의견을 물을 수 있다. 공사관리자는 이력을 관리하여야 한다.

제16조(기준점 설치 등) 공사감독자는 시공자로 하여금 공사현장에 시공 시 또는 검측 시 필요한 기준점을 공사기간 동안 보존될 수 있도록 설치하고, 그 위치(좌표포함)와 표고를 공사평면도 또는 부근 평면약도에 표시하여 관리하게 하여야 한다.

제17조(착공신고서 검토 및 보고) 공사감독자는 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 해당 사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 제출 된 서류들을 확인하고 관리하여야 한다.

1. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인)

2. 건설공사 예정공정표

3. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서(실착공 전에 제출 가능)

4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

5. 착공 전 사진

6. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

7. 안전관리계획서(실착공 전에 제출 가능)

8. 유해･위험방지계획서(실착공 전에 제출 가능)

9. 노무동원 및 장비투입 계획서

제18조(확인측량 실시) ① 공사감독자는 착공과 동시에 시공자로 하여금 설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 확인측량을 실시토록 하여야 한다.

② 공사감독자는 확인측량을 검토한 후에는 시공자에게 다음 각 호의 서류를 작성․제출토록 하고, 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 실시설계 용역회사의 책임자(입회한 경우)와 함께 서명․날인하고 검토의견서를 첨부하여 해당 사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 제출 된 서류들을 확인하고 관리하여야 한다.

1. 확인측량 결과 도면 (종․횡단도, 평면도, 구조물도 등)

2. 산출내역서

3. 공사비 증감 대비표

4. 그 밖의 참고사항

③ 공사감독자는 현지 확인측량결과 설계내용과 현저히 상이할 때는 해당사업장에 측량결과를 보고한 후 지시를 받아 실제 시공에 착수하게 하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

제19조(현지 여건조사) 공사관리자와 공사감독자는 공사 착공 후 빠른 시일 안에 시공자와 합동으로 다음 각 호의 사항을 현지조사하고 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

1. 각종 재료원 확인

2. 진입도로 현황

3. 인접도로의 교통규제 상황

4. 지장물 현황

5. 기후 및 기상상태

6. 하천의 최대 홍수위 및 유수상태 등

제20조(공사감독자의 의견제시 등) ① 공사감독자는 공사 중 해당 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 실정보고 사항에 대하여 요구가 있은 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 해당사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

② 공사감독자는 스스로 공사시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 해당 사업장 또는 시공자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

③ 공사감독자는 공사시행 중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 해당사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

제21조(사진촬영 및 보관) ① 공사감독자는 시공자로 착공 전부터 준공 때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 내용을 기재, 제출토록 하고, 공사관리자는 제출된 공사기록 사진을 후일 참고자료로 활용토록 한다. 공사기록 사진은 공사 종류별, 공사추진단계에 따라 다음 각 호의 사항을 촬영․정리토록 하여야 한다.

1. 주요한 공사현황은 착공 전, 시공 중, 준공 등 시공 과정을 알 수 있도록 촬영

2. 시공후의 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

가. 암반선 확인 사진

나. 매몰, 수중 구조물

다. 구조체공사에 대해 철근지름, 간격 및 벽두께, 강구조물(steel box내부, steel girder 등) 경간별 주요부위 부재두께 및 용접전경 등을 알 수 있도록 촬영

라. 공장제품 검사(창문 및 창문틀, 철골검사, PC 자재 등) 기록

마. 지중매설(급․배수관, 전선 등) 광경

바. 지하매설 된 부분의 배근 상태 및 콘크리트 두께현황

사. 본 구조물 시공 이후 철거되는 가설시설물 시공광경

② 공사감독자는 제21조1항에서 촬영한 사진은 Digital 파일, CD 등으로 제출 받아 수시 검토․확인 할 수 있도록 보관하고 준공 시 해당사업장에 제출한다.

제22조(가시설공사의 구조․안전 검토) ① 공사감독자는 주요 구조물의 시공 중 붕괴사고, 부실시공 등의 발생 원인이 비계, 동바리, 거푸집 등 가시설의 구조 및 시공 부주의에 기인하는 점을 명심하여 공사 시공 전에 시공자로 하여금 가시설에 대한 설계, 구조, 시공의 검토를 하도록 하고 시공과정에서 관리를 철저히 하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자가 건설공사 중에 가설구조물의 붕괴 등 재해발생 위험이 높다고 판단되는 가설구조물에 대해 전문가의 의견을 들어 가설공사 설계변경을 요청하는 경우 그 해당사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

제23조(시공 확인) ① 공사감독자는 다음 각 호의 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

1. 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가시설 공사와 영구 시설물 공사의 작업단계별 시공상태

2. 시공자가 측량하여 말뚝 등으로 표시한 시설물의 배치위치 측량성과표를 시공자로부터 제출 받아 시설물의 위치, 표고, 치수의 정확도 확인

3. 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공의 경우 직접 검측하고 시공자로 하여금 시공 당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성․비치토록 하여야 한다.

② 공사감독자는 단계적인 검측으로 현장 확인이 곤란한 콘크리트 타설 공사는 입회․확인하여 시공토록 하여야 한다.

③ 공사감독자는 시공자로 하여금 콘크리트 품질을 저하시키는 행위 등이 없도록 생산, 운반, 타설의 전 과정을 관리토록 하고 이를 확인하여야 한다.

④ 공사감독자는 시공확인을 위하여 X-Ray 촬영, 도막두께 측정, 기계설비의 성능시험, 수중촬영 등의 특수한 방법이 필요한 경우 외부 전문기관에 확인을 의뢰할 수 있으며 필요한 비용은 설계변경 시 반영한다.

제24조(품질관리계획 등의 관리) ① 공사감독자는 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리(또는 품질시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 확인 하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자가 품질관리(또는 품질시험)계획 요건의 이행을 위해 제출하는 문서를 7일 이내에 검토․확인 후 승인을 하여야 한다.

③ 공사감독자는 시공자가 작성한 품질관리(또는 품질시험)계획에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구 받은 시공자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

제25조(암반선 확인) ① 암반선 노출 시 시공자는 암판정위원회를 구성하여 공사감독자에게 암판정을 요청하여야 하며, 공사감독자는 공사관리자와 함께 직접 육안으로 확인하고 정확한 판정을 위해 필요한 추가 시험을 실시하여 암판정 결과를 해당 사업장에 보고하여야 한다. ② 암판정위원회는 공사감독자, 공사관리자, 외부전문가 등으로 구성하고 시공회사 현장대리인이 입회하여야 한다.

제26조(지장물 등 철거확인) ① 공사감독자는 공사 중에 지하매설물 등 새로운 지장물을 발견하였을 때에는 시공자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출 받아 이를 확인한다.

② 제28조1항에 따른 기존 구조물을 철거할 때에는 시공자로 하여금 현황도(측면도, 평면도, 상세도, 그 밖에 수량산출 시 필요한 사항)와 현황사진을 작성하여 제출토록 하고 이를 검토․확인하여 해당 사업장에 보고하고 설계변경 시 반영하며, 공사관리자는 제출 된 서류를 확인하고 관리하여야 한다.

제27조(공정관리) ① 공사감독자는 해당 공사가 정해진 공기 내에 시방서, 도면 등에 의거하여 요구되는 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 시공자를 지도하여야 한다.

② 공사감독자는 공사 착공일로부터 30일 안에 시공자로부터 공정관리계획서를 제출받고, 제출받은 날로부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 이를 해당 사업장에 제출하여야 하며, 공사관리자는 제출 된 서류를 확인하고 관리하여야 한다.

제28조(공사진도 관리) ① 공사감독자와 공사관리자는 시공자로부터 전체 실시공정표에 의거한 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출 받아 검토․확인하여야 한다.

② 공사감독자는 공정지연을 방지하기 위하여 주 공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 시공자를 감독하여야 한다..

제29조(수정 공정계획) ① 공사감독자는 설계변경 등으로 인한 물량의 증감, 공법변경과 불가항력에 따른 공사중지, 현장실정 또는 시공자의 사정 등으로 인하여 공사 진척실적이 지속적으로 부진할 경우 공정계획을 재검토하여 수정 공정계획수립의 필요성을 검토하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자로부터 수정 공정계획을 제출 받아 제출일로부터 7일 이내에 검토․승인하고 해당 사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

③ 공사감독자는 수정 공정계획을 검토할 때 수정목표 종료일이 당초 계약 종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과할 경우는 그 사유를 분석하고 검토의견을 작성하여 공정계획과 함께 해당사업장에 보고하여야 하며, 공사관리자는 검토의견을 확인하고 공정계획을 수정하여야 한다.

제30조(설계변경 및 계약금액 조정) ① 공사감독자는 설계변경 및 계약금액 변경 시 계약서류와 사규 등 관련규정에 따라 시행한다.

② 공사감독자는 공사 시행과정에서 위치변경과 연장 증감 등으로 인한 수량증감이나 단순 구조물의 추가 또는 삭제 등의 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 우선 변경 시공토록 지시할 수 있으며 사후에 해당 사업장에 서면보고 하여야 한다. 이 경우 경미한 설계변경의 구체적 범위는 해당사업장이 정하며, 공사관리자가 구체적 범위를 기록ᆞ관리하여야 한다.

③ 해당사업장의 공사관리자는 외부적 사업 환경의 변동, 사업추진 기본계획의 조정, 공법변경, 그 밖에 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 반드시 서면으로 공사감독자에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다. 단, 해당 사업장의 공사관리자가 설계변경 도서를 작성할 수 없을 경우에는 설계변경 개요서만 첨부하여 설계변경 지시를 할 수 있다.

1. 설계변경 개요서

2. 설계변경 도면, 시방서, 계산서 등

3. 수량산출조서

4. 그 밖에 필요한 서류

④ 제32조3항의 지시를 받은 공사감독자는 지체 없이 시공자에게 동 내용을 통보하여야 한다.

⑤ 공사감독자는 해당 사업장의 방침에 따라 제32조3항의 서류와 설계변경이 가능한 서류를 작성하도록 시공자에게 지시할 수 있으며, 이 경우 해당 사업장의 요구로 만들어지는 설계변경 도서작성 소요비용은 원칙적으로 해당 사업장이 부담하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

⑥ 공사감독자는 시공자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한 경우 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토․확인하고 해당 사업장에 실정보고 하고, 해당사업장 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 확인하고 관리하여야 한다.

제31조(설계변경계약전 기성고 지급) 공사감독자는 해당 사업장 방침을 지시 받았거나, 승인을 받은 설계변경 사항의 기성고는 해당 공사의 변경계약을 체결하기 전이라도 당초 계약된 수량과 공사비 범위 안에서 설계변경 승인 사항의 공사 기성부분에 대하여 확인하고 기성고를 결정하여야 한다. 해당사업장은 공사감독자가 확인하고 결정한 동 기성부분에 대하여 기성금을 지불하여야 하며, 공사관리자는 그 이력을 관리하여야 한다.

제32조(안전관리) ① 공사감독자는 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 시공자가 안전조직을 갖추도록 하여야 하고, 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자가 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공 전에 제출 받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

제33조(자재의 보관관리 등) ① 공사감독자는 공사현장에 반입된 모든 검수자재를 시공자 책임 하에 보관 및 품질 관리토록 하여야 하며, 공사관리자는 관련서류를 관리하여야 한다.

② 공사감독자는 현장에 반입되는 자재에 대하여 현장대리인으로 하여금 자재반입검사 및 수불대장에 수불년월일, 수량, 사용처, 재고량 등을 항상 기록하도록 하고 보관 및 품질관리상태를 수시 확인하여야 한다.

③ 공사감독자는 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격재료는 공사감독의 서면승인 없이는 공사현장 외에 반출하지 못하도록 하며, 불합격된 재료는 현장대리인으로 하여금 지체 없이 현장 외로 반출하도록 하여야 한다.

④ 공사감독자는 반입된 기자재, 시공 중의 기성물에 대한 도난 또는 손상 등의 사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자로 하여금 경비하게 하여야 한다.

제34조(기성 및 준공업무 관련) 공사감독자는 시공자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때는 이를 신속히 검토․확인하고, 감독조서와 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해당 사업장에 제출하여야하며, 공사관리자는 제출 된 서류를 확인하고 기성금 및 정산금 지급을 위한 해당사업장 업무를 수행하여야 한다.

1. 주요자재 검사 및 수불부

2. 시공 후 매몰부분에 대한 검사기록 서류 및 시공 당시의 사진

3. 품질시험․검사 성과 총괄표

4. 그 밖에 공사감독자가 필요하다고 인정하는 서류

제35조(준공검사 등의 절차) ① 공사관리자는 공사가 준공된 때에는 다음 사항을 조치하여야 하며, 공사감독자는 공사관리자를 지원하여야 한다.

1. 공사관리자는 준공검사 전에 충분한 기간을 두고 공사현장을 정밀히 확인․점검하여 지적사항을 미리 시정조치 하도록 하여야 한다.

2. 공사관리자는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 해당사업장에 접수되도록 하여야 한다.

3. 공사관리자는 준공보고서 및 정산설계도서 등을 검토ᆞ확인하고 공사목적물이 차질 없이 운영될 수 있도록 하여야 한다.

제36조(준공도면 등의 검토․확인) ① 공사감독자는 정산설계도서 등을 검토․확인하고 공사 목적물이 차질 없이 인계될 수 있도록 지도․감독하여야 한다. 공사감독자는 시공자로부터 준공 후 1개월까지 정산 설계도서를 제출 받아 이를 검토 확인하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성 되었는지의 여부를 검토․확인하여 해당사업부에 제출하여야 한다. 준공도면은 계약에 정한 방법으로 작성되어야 한다. ③ 공사관리자는 제출 된 준공도면을 실제 시공된 대로 작성 되었는지를 최종 확인하여야 한다.

제37조(검사 등 협조) 공사감독자와 공사관리자는 점검인 등이 현장에서 검사 또는 지도점검을 실시하고자 할 때에는 관련 업무에 적극 협조하여야 한다.

부     칙< 2018. 4. 30. >

본 규정은 2018년 3월7일 게시한 인사명령_CTR VINA TFT 건축업무분장을 근거로 한다. [별지 제1호]

본 규정은 2018년 6월 1일부터 시행한다.

[별지 제1호]